## スケジュール F チーム
成果物 |  | パス | 新規 ／修正 | 修正Ver
ドメイン仕様書
KDW003-A-日別実績の修正. |  | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KDW_日別実績\KDW003_日別実績の修正\ver4～
|  | 画面設計書-KDW003-A-日別実績の修正.xlsx | 修正 | ver59
UI設計書
KMW003-A-月別実績の修正. |  | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KMW_月次処理\KMW003_月別実績の修正\4次～
|  | 画面設計書-KMW003-A-月別実績の修正.xlsx | 修正 | ver10
UI設計書
KDWS03-日別実績の修正 |  | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KDW_日別実績\KDWS03_日別実績の修正（スマホ）
|  | 画面設計書-KDWS03-日別実績の修正.xlsx | 修正 | ver30
KDW006- 勤怠項目前準備 | ドメインクラス図
UKDesign.ドメインモデル.NittsuSystem.UniversalK.就業.contexts.勤務実績.勤務実績.実績の状況管理.本人確認状況.本人確認処理の利用設定
|  | <<AggregateRoot>> 本人確認処理の利用設定 | 修正 | No.5332
ドメイン仕様書
|  | http://192.168.50.14:81/domain/?type=dom&dom=本人確認処理の利用設定 | 修正 | ver7
ER図
UKDesign.データベース.ER図.就業.contexts.勤務実績.勤務実績の運用.勤務実績の運用方法
|  | KRCMT_DAY_FUNC_CONTROL | 修正
| oruta発注ID | 発注イベントID：O707
UI設計書
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KDW_日別実績\KDW006_前準備\ver4
|  | 画面設計書-KDW006-運用設定(5次).xlsx | 修正 | ver52
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KDW_日別実績\KDW006_前準備\ver4\マスタリスト\KDW006勤怠項目前準備
|  | マスタリスト設計書-KDW006- 勤怠項目前準備.xlsx | 修正 | ver46

## server
PG | Screen | メニュー別OCD | Note | Coding time | Assign
1 | KDW006- 勤怠項目前準備
|  |  | 1. Thêm một trường trong <<AggregateRoot>> 本人確認処理の利用設定, xác định ảnh hương, fix ảnh hưởng | 1
|  |  | 2. Thêm một column trong bảng KRCMT_DAY_FUNC_CONTROL, thêm trường trong entity, hàm toDomain, toEntity, hàm lấy dữ liệu của repository | 0.5
|  |  | Tổng | 1.5

## UI
Screen | Screen name | Jobs | Note | Coding time | Screen Image
KDW006- 勤怠項目前準備
項目定義
|  | xhtml - html/binding/control | 9 item | 2.25
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) |  | 2
|  | Css |  | 0.5
項目制御
|  | Xác định và code logic | 2 điều kiện ※18 và ※11 | 1
項目移送表
|  | binding dữ liệu giữ server và ui |  | 1
マスタリスト設計書-KDW006- 勤怠項目前準備
機能制限_出力イメージ
|  | Xác định vị trí |  | 0.5
|  | Thêm 1 field |  | 0.5
機能制限_項目定義
|  | Xác định và binding dữ liệu cho B12_25 |  | 0.5
|  | Xác định và binding dữ liệu cho B11_22 |  | 0.5
機能制限_項目移送表
|  | Xác định và binding dữ liệu giữa UI và server |  | 0.5
KDW003-A-日別実績の修正
項目制御
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code |  | 1.5
|  | Code xử lý |  | 1
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code |  | 1.5
|  | Code xử lý |  | 1
KMW003-A-月別実績の修正
項目制御
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code | 2 điều kiện hiển thị | 2
|  | Code logic ẩn hiện cho 2 item A5_1 và A5_6 |  | 2
グリッド項目制御
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code | 1 điều kiện | 1
|  | Code logic ẩn hiện cho item G8_6 |  | 2
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code | 1 điều kiện | 1
詳細定義
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code |  | 2
KDWS03-日別実績の修正
項目制御
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code | 1 điều kiện | 1.5
|  | code điều kiện ẩn hiện của 3 item A3_2. A3_3, A3_14 |  | 1
|  | Xác định vị trí code, tham số, logic code | 2 điều kiện | 3
|  | code điều kiện ẩn hiện của item B3_2 |  | 1
|  |  | Tổng | 30.75

## 工数
作業分割構成
| 番号 | 機能ID | タスク細目 | 複雑度 | 工数（人時） | [22 empty] | 合計
[5 empty] | 要件・設計理解 |  |  | 翻訳（設計書・仕様書） | ⑫ Interpretation（QA) | 説明会 | ドメインクラス図作成 | UI技術設計 | テーブル設計 | 設計レビュー | Code Domain | Code UnitTest | Code UI | 内部実装 | ソースレビュー (Mutual) | 製造者テスト | テストチェックシート作る | テストチェックシートレビュー | 単体テスト | 納品前検査 | デバッグ (reworking code 0.1 + test 0.05)
[6 empty] | Dev 理解 | Tester 理解 | [18 empty] | Dev debug | Tester debug
開発(新規製造）
| 1 | KSU001 | 個人スケジュール修正(職場別) | 中 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | [6 empty] | 0 |  |  | 45 | 40 | 8.5 | 12.75 | 34 | 3.4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198.65
| 2 | KSU002 | 個人スケジュール修正(個人別) | 中 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.45 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72
| 3 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 開発合計 |  | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 8.8 | 13.2 | 35.2 | 3.52 | 35.05 | 5 | 0 |  |  | 206.37
| 1 |  | PM |  | 実装工数ｘ10％ | [22 empty] | 20.637
| 2 |  | 通訳・翻訳 |  | 開発合計工数ｘ8％ | [22 empty] | 16.5096
| 3 |  | 説明会 | [24 empty] | 13
|  |  | 管理合計 | [24 empty] | 50.1466
|  |  | 総合計 | [24 empty] | 256.5166
|  |  | 人月 | [24 empty] | 1.6
複雑度ついて
低：単純なデータの表示、登録
中：低の処理に加え、ダイアログの作成や印刷処理など処理が発生する場合
高：処理が複雑（履歴が関係するデータを扱う等、JavaScript・Ajax等の処理が利用、他テーブルを参照・更新する）なもの
超高：高の処理に加え、対応項目が多岐にわたる場合
（工数比率）
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | 開発 |  | 100%
|  | 要件・設計理解 |  | 6.861%
|  | ドメイン実装 |  | 0%
|  | UNIT TEST UNIT TEST実装･実行 |  | 0%
|  | UI実装 |  | 17.93%
|  | Server実装 |  | 16.37%
|  | 帳票 |  | 0%
|  | コードレビュー |  | 3.431%
|  | 製造者テスト |  | 5.146%
|  | 単体テスト設計 |  | 13.72%
|  | 単体テストレビュー |  | 1.372%
|  | 単体テスト実行 |  | 13.66%
|  | DEPLOY/納品前検査 |  | 1.949%
|  | 管理 |  | 19.55%
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | オーバーヘッド管理 |  | 100%
|  | 開発 |  | 80.45%
|  | PM |  | 8.045%
|  | 通訳・翻訳 |  | 6.436%
|  | 説明会 |  | 5.068%
Note on F3: Author: Số này còn phụ thuộc vào số người làm, nếu có nhiều người cùng code 1 màn hình thì cần nhân thêm hệ số 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on J3: Author: QA作成、担当者相談、回答理解 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on T3: Author: ⑥ Coder Mutual CodeReview
Note on X3: Test theo checksheet + evidence