## スケジュール①-8-Cチーム
修正ver | 成果物 | パス | 備考
| 運用要件定義書 | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\02_要件定義\02_2次開発\02_運用要件定義\02-02_運用要件定義書\01_運用要件定義書\02_作業・工数業務\運用要件定義書_02作業・工数業務_(03)応援予定.xlsx
ドメイン仕様書
| 応援予定の機能制御 | AR_応援予定の機能制御
|  | RP_応援予定の機能制御Repository | implementをお願いします。
| 勤務予定 | AR_勤務予定
|  | RP_勤務予定Repository | implementをお願いします。（応援予定が増える）
| 勤務予定を作る | DS_勤務予定を作る
| シフトで勤務予定を作成する | DS_シフトで勤務予定を作成する
| 応援チケットで応援予定を変更する | DS_応援チケットで応援予定を変更する
| 日別勤怠の出退勤 | VO_日別勤怠の出退勤
| 作業予定 | VO_作業予定
VO_作業予定詳細
| 作業予定を一括付与する | DS_作業予定を一括付与する
| 応援予定 | VO_応援予定
VO_応援予定詳細
| 応援可能な社員から応援予定を変更する | DS_応援可能な社員から応援予定を変更する
TP_応援可能な社員からの登録結果
| 社員の応援情報 | 準備中
| 社員の応援情報を取得する | 準備中
| 日別勤怠(Work) | 準備中
実装
| 応援予定の機能制御 | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/SupportFunctionControl.java
|  | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/SupportFunctionControlRepository.java | implementをお願いします。
| 勤務予定 | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/workschedule/WorkSchedule.java
|  | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/workschedule/WorkScheduleRepository.java | implementをお願いします。
| 勤務予定を作る | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/workschedule/CreateWorkSchedule.java
| シフトで勤務予定を作成する | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/workschedule/CreateWorkScheduleByShift.java
| 応援チケットで応援予定を変更する | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/workschedule/UpdateSupportScheduleBySupportTicket.java
| 日別勤怠の出退勤 | /nts.uk.ctx.at.shared.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/shared/dom/scherec/dailyattdcal/dailyattendance/attendancetime/TimeLeavingOfDailyAttd.java
| 作業予定 | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/task/taskschedule/TaskSchedule.java
/nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/task/taskschedule/TaskScheduleDetail.java
| 作業予定を一括付与する | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/task/taskschedule/GrantListOfTaskSchedule.java
| 応援予定 | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/supportschedule/SupportSchedule.java
/nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/supportschedule/SupportScheduleDetail.java
| 応援可能な社員から応援予定を変更する | /nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/supportschedule/UpdateSupportScheduleFromSupportableEmployee.java
/nts.uk.ctx.at.schedule.dom/src/main/java/nts/uk/ctx/at/schedule/dom/schedule/support/supportschedule/RegisterResultFromSupportableEmployee.java
| PrimitiveValue定義 | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\03_概要設計\01_概要設計書\PrimitiveValue定義.xlsx
ER図
| 応援予定の機能制御 | UKDesign.データベース.ER図.就業.contexts.勤務予定.勤務予定.応援.応援
| 応援予定 | UKDesign.データベース.ER図.就業.contexts.勤務予定.勤務予定.応援.応援予定.応援予定
物理テーブル設計書・ドメイン・テーブル項目移送表
| 応援予定の機能制御 | KSCMT_SUPPORT_FUNC_CTRL
| 応援予定 | KSCDT_SCH_SUPPORT
| 発注ID | O230
| DDL | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\70_データベース設計\ver4～\Script\20_差分\20220207\応援
Context.Appクラス
なし
画面設計書
ver6 | KSU001_個人スケジュール修正(職場別) A画面 | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KSU_個人スケジュール修正\KSU001_個人スケジュール修正(職場別)\ver4～\画面設計書-KSU001_個人スケジュール修正(職場別)_A-個人スケジュール修正(職場別).xlsx | 更新
ver6 | KSU002_個人スケジュール修正(職場別) A画面 | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\60_UI設計\K_就業\KSU_個人スケジュール修正\KSU002_個人スケジュール修正(個人別)\ver4~\画面設計書-KSU002_個人スケジュール修正(個人別)_A.xlsx | 更新
画面側EA
| KSU001_個人スケジュール修正(職場別) A画面 | UKDesign.UniversalK.就業.KSU_スケジュール.KSU001_個人スケジュール修正(職場別) | 更新
| KSU002_個人スケジュール修正(職場別) A画面 | UKDesign.UniversalK.就業.KSU_スケジュール.KSU002_個人スケジュール修正(個人別).A:メイン画面.メニュー別OCD.予定・実績を取得する.予定・実績を取得する | 更新
※AP層の変更所は下記のファイルを参照してください。
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\00_JP⇒VN説明会\20220207 スケ①ー8 応援 予定管理基準運用\AP層の変更所(Cチーム分).xlsx

## 1_UI
Screen | Screen name | Jobs | Note | Coding time | Screen Image
KSU001_個人スケジュール修正(職場別)
A | 個人スケジュール修正(職場別)
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control | remove 14 item | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) |  | 0
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 6
A | 個人スケジュール修正(職場別)
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control | 0 items | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) |  | 0
|  | 項目制御 | có 2 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 16
|  | note | set background,icon cho nhân viên support, order nhân viên support đến và đẩy xuống cuối danh sách nhân viên.
A | 個人スケジュール修正(職場別)
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control | 19 items | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) |  | 4
|  | 項目制御 | có 2 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A | 個人スケジュール修正(職場別)
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control | 24 items | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 2 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A | カードNOの登録_目次画面
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control | 2 items (nhúng combobox vào Grid cuả Mạnh) | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A | 個人スケジュール修正(職場別)
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | set màu background cho mode Ab,Ac | 4
|  | 項目制御 |  | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
xhtml - html/binding/control
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | set màu background cho mode Aa | 4
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | set màu background cho mode confirm | 6
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 1
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền sang dialog | 4
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A | カードNOの登録_目次画面
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 1
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A | カードNOの登録_目次画面
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 1
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 0.5
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
A
|  | 画面イメージ | 0 note | 0
|  | xhtml - html/binding/control |  | 0
|  | CSS |  | 0
|  | MVVM (dựng model, useCase, services) | update list sid truyền lên | 1
|  | 項目制御 | có 0 item liên quan giá trị ※, x, default | 0
|  |  | ※ | 0
|  | 処理概要 | Có 0 xử lý | 0
|  | UI処理 |  | 0
|  |  | TOTAL | 51

## 2-MenuOCD
PG | Screen | メニュー別OCD | Note | Coding time | Assign
KSU001_個人スケジュール修正(職場別)
A-個人スケジュール修正(職場別)
1 | 初期起動の情報取得
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 1
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; 1 field = 0.05H | 0.05
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
2 | 対象社員を抽出する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 1
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0.05
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Code ScreenQuerry 応援者を取得する và DTO - 0.5 | 1.3
3 | 予定・実績を勤務情報で取得する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào ScreenQuery 勤務予定（勤務情報）dtoを作成する | 0.25
3.1 | 勤務予定（勤務情報）dtoを作成する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào 2 ScreenQuery | 0.25
3.1.1 | 勤務予定で勤務予定（勤務情報）dtoを作成する |  | Dưới đây là template cách ước lượng
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 1 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6.Update create DTO và thuật toán | 7
3.1.2 | 勤務実績で勤務予定（勤務情報）dtoを作成する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 1 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6.Update create DTO và thuật toán | 7
4 | 予定・実績をシフトで取得する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào ScreenQuer | 0.25
4.1 | 勤務予定（シフト）dtoを作成する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào 2 ScreenQuery | 0.25
4.1.1 | 勤務予定で勤務予定（シフト）dtoを作成する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 1 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6.Update create DTO và thuật toán | 7
4.1.2 | 勤務実績で勤務予定（シフト）dtoを作成する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 1 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6.Update create DTO và thuật toán | 7
5 | 勤務予定を登録する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5H | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service - 1 hàm = 0.25H , có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (cái này KDP001 đã code rồi ) | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. add theem 1 step | 1
6 | シフトで勤務予定を登録する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5H | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; có 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service - 1 hàm = 0.25H , có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (cái này KDP001 đã code rồi ) | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. add theem 1 step | 1
8 | 予定・実績を取得する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào 2 ScreenQuery | 0.25
10 | 表示期間を変更する（シフト）
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào 2 ScreenQuery , format lai code cũ | 3
11 | 表示期間を変更する（勤務情報）
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param truyển vào 2 ScreenQuery , format lai code cũ | 3
KSU002・KSU003のAP層の影響所
1 | 勤務予定を登録する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea command | 1
2 | 予定・実績を取得する
|  |  | 1. Tạo class ScreenQuerry và DTO - 0.5 | 0
|  |  | 2. Code ScreenQuery (căn cứ vào số step để ước lượng) 1 step = 0.5H; add thêm 2 step | 0
|  |  | 3. Implement cái require của 1 domain service (Trung bình 0.2H cho 1 hàm của require, phải đọc tài liệu để đếm) - 1 hàm = 0.25H; có 3 hàm | 0
|  |  | 4. Code class DTO (phải xem các object Output nhiều hay ít trường để phán đoán) - có 1 object, tổng 4 field; thêm 1 field = 0.05H | 0
|  |  | 5. Code method cho webservice - 0.25H | 0
|  |  | 6. Updatea param | 0.5
|  |  | TOTAL | 42.15
Note on E264: Nguyen Le Bao Son: Command Mà lại không có biểu thị gì cả

## 工数
作業分割構成
| 番号 | 機能ID | タスク細目 | 複雑度 | 工数（人時） | [22 empty] | 合計
[5 empty] | 要件・設計理解 |  |  | 翻訳（設計書・仕様書） | ⑫ Interpretation（QA) | 説明会 | ドメインクラス図作成 | UI技術設計 | テーブル設計 | 設計レビュー | Code Domain | Code UnitTest | Code UI | 内部実装 | ソースレビュー (Mutual) | 製造者テスト | テストチェックシート作る | テストチェックシートレビュー | 単体テスト | 納品前検査 | デバッグ (reworking code 0.1 + test 0.05)
[6 empty] | Dev 理解 | Tester 理解 | [18 empty] | Dev debug | Tester debug
開発(新規製造）
| 1 | KSU001 | 個人スケジュール修正(職場別) | 中 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | [6 empty] | 0 |  |  | 45 | 40 | 8.5 | 12.75 | 34 | 3.4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198.65
| 2 | KSU002 | 個人スケジュール修正(個人別) | 中 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.45 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72
| 3 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 開発合計 |  | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 8.8 | 13.2 | 35.2 | 3.52 | 35.05 | 5 | 0 |  |  | 206.37
| 1 |  | PM |  | 実装工数ｘ10％ | [22 empty] | 20.637
| 2 |  | 通訳・翻訳 |  | 開発合計工数ｘ8％ | [22 empty] | 16.5096
| 3 |  | 説明会 | [24 empty] | 13
|  |  | 管理合計 | [24 empty] | 50.1466
|  |  | 総合計 | [24 empty] | 256.5166
|  |  | 人月 | [24 empty] | 1.6
複雑度ついて
低：単純なデータの表示、登録
中：低の処理に加え、ダイアログの作成や印刷処理など処理が発生する場合
高：処理が複雑（履歴が関係するデータを扱う等、JavaScript・Ajax等の処理が利用、他テーブルを参照・更新する）なもの
超高：高の処理に加え、対応項目が多岐にわたる場合
（工数比率）
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | 開発 |  | 100%
|  | 要件・設計理解 |  | 6.861%
|  | ドメイン実装 |  | 0%
|  | UNIT TEST UNIT TEST実装･実行 |  | 0%
|  | UI実装 |  | 17.93%
|  | Server実装 |  | 16.37%
|  | 帳票 |  | 0%
|  | コードレビュー |  | 3.431%
|  | 製造者テスト |  | 5.146%
|  | 単体テスト設計 |  | 13.72%
|  | 単体テストレビュー |  | 1.372%
|  | 単体テスト実行 |  | 13.66%
|  | DEPLOY/納品前検査 |  | 1.949%
|  | 管理 |  | 19.55%
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | オーバーヘッド管理 |  | 100%
|  | 開発 |  | 80.45%
|  | PM |  | 8.045%
|  | 通訳・翻訳 |  | 6.436%
|  | 説明会 |  | 5.068%
Note on F3: Author: Số này còn phụ thuộc vào số người làm, nếu có nhiều người cùng code 1 màn hình thì cần nhân thêm hệ số 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on J3: Author: QA作成、担当者相談、回答理解 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on T3: Author: ⑥ Coder Mutual CodeReview
Note on X3: Test theo checksheet + evidence