## スケジュール①-8-Cチーム
成果物 |  |  | パス | 新規 ／修正 | 修正Ver | 備考
A：一覧画面 | 本人確認を一括実行する | - | UKDesign.UniversalK.就業.KMW_月別実績.KMWS03_月別実績の修正.A：一覧画面.ユースケース.本人確認を一括実行する.本人確認を一括実行する | 新規 |  | KD
|  | 本人確認を一括実行する | UKDesign.UniversalK.就業.KMW_月別実績.KMWS03_月別実績の修正.A：一覧画面.アルゴリズム.本人確認を一括実行する.本人確認を一括実行する | 新規 |  | KD
| 本人確認を一括解除する | - | UKDesign.UniversalK.就業.KMW_月別実績.KMWS03_月別実績の修正.A：一覧画面.ユースケース.本人確認を一括解除する.本人確認を一括解除する | 新規 |  | KD
|  | 本人確認を一括解除する | UKDesign.UniversalK.就業.KMW_月別実績.KMWS03_月別実績の修正.A：一覧画面.アルゴリズム.本人確認を一括解除する.本人確認を一括解除する | 新規 |  | KD

## 2-MenuOCD
PG | Screen | メニュー別OCD | Note | Coding time | Assign
KMWS03_月別実績の修正
A：一覧画面
1 | 5
1. Xác định input, output
|  |  | 2. Tạo class DTO , các input đầu vào | 1
|  |  | 3. Tạo method cho webService | 0.5
| 1.1 | ロック状態をチェックする
1. Xác định input, output
|  |  | 2. Tạo class DTO , các input đầu vào | 1
Căn cứ vào độ phúc tạp của các case để ước lượng
| 1.1.1 | Unlock mode
|  |  | 1. Xác định input, output | 0.25
|  |  | 2. Code logic | 0.25
| 1.1.2 | Edỉt mode
|  |  | 1. xác định và code xử lý "社員ID（List）と基準日から所属職場IDを取得" | 0.5
|  |  | 2. Xác định và code xử lý "ドメインモデル「日別実績の勤務情報」を取得する" | 0.5
|  |  | 3. Xác định và code xử lý "社員のロック状態を取得する" | 0.25
|  |  | 4. Xác định và code xử lý "月の実績の状況を取得する" | 0,5
|  |  | 5. Xác định và code xử lý "Output「月の実績の状況」を元に「ロック状態一覧」をセットする" | 0.25
|  |  | 6. Xác định và code xử lý "「List＜所属職場履歴項目＞」のすべての社員処理したかチェック" | 0.25
|  |  | 7. Xác định và code xử lý "過去実績の修正ロック" | 0.5
|  |  | 8. Xác định và code xử lý "Output「ロック状態」を「ロック状態一覧.過去実績のロック」にセットする" | 0.5
| 1.2 | [No.586]月の実績の確認状況を取得する（NEW）
|  |  | 1. Xác định input, output | 0.5
|  |  | 2. Code logic | 1
| 1.3 | 取得した「月の実績の確認状況．確認状況」をチェックする
|  |  | 1. Code logic | 0.25
| 1.4 | Case 「"確認状況 == false AND 実施可否 == 実施できる」 = false
|  |  | 1. code loic | 0.25
| 1.5 | Case 「"確認状況 == false AND 実施可否 == 実施できる」 = true
|  |  | 1. Xác định và code xử lý "月の本人確認を登録する" | 1
|  |  | 2. Xác định và code xử lý "修正履歴の登録" | 1
|  |  | 3. Xác định và code xử lý "ボタントレイを閉じる" | 0.25
2 | 本人確認を一括解除する
|  |  | 1. Các xử ý được dùng lại từ xử lý "本人確認を一括実行する" có 6 xử lý mỗi xử lý = 0,25 | 1.5
|  |  | 2. Tạo method cho webService | 0.5
|  |  | 3. Xác định message ở case "「確認状況 == true AND 解除可否 == 解除できる」" = false | 0.25
|  |  | TOTAL | 12.25

## 工数
作業分割構成
| 番号 | 機能ID | タスク細目 | 複雑度 | 工数（人時） | [22 empty] | 合計
[5 empty] | 要件・設計理解 |  |  | 翻訳（設計書・仕様書） | ⑫ Interpretation（QA) | 説明会 | ドメインクラス図作成 | UI技術設計 | テーブル設計 | 設計レビュー | Code Domain | Code UnitTest | Code UI | 内部実装 | ソースレビュー (Mutual) | 製造者テスト | テストチェックシート作る | テストチェックシートレビュー | 単体テスト | 納品前検査 | デバッグ (reworking code 0.1 + test 0.05)
[6 empty] | Dev 理解 | Tester 理解 | [18 empty] | Dev debug | Tester debug
開発(新規製造）
| 1 | KSU001 | 個人スケジュール修正(職場別) | 中 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | [6 empty] | 0 |  |  | 45 | 40 | 8.5 | 12.75 | 34 | 3.4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198.65
| 2 | KSU002 | 個人スケジュール修正(個人別) | 中 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.45 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72
| 3 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 開発合計 |  | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 8.8 | 13.2 | 35.2 | 3.52 | 35.05 | 5 | 0 |  |  | 206.37
| 1 |  | PM |  | 実装工数ｘ10％ | [22 empty] | 20.637
| 2 |  | 通訳・翻訳 |  | 開発合計工数ｘ8％ | [22 empty] | 16.5096
| 3 |  | 説明会 | [24 empty] | 13
|  |  | 管理合計 | [24 empty] | 50.1466
|  |  | 総合計 | [24 empty] | 256.5166
|  |  | 人月 | [24 empty] | 1.6
複雑度ついて
低：単純なデータの表示、登録
中：低の処理に加え、ダイアログの作成や印刷処理など処理が発生する場合
高：処理が複雑（履歴が関係するデータを扱う等、JavaScript・Ajax等の処理が利用、他テーブルを参照・更新する）なもの
超高：高の処理に加え、対応項目が多岐にわたる場合
（工数比率）
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | 開発 |  | 100%
|  | 要件・設計理解 |  | 6.861%
|  | ドメイン実装 |  | 0%
|  | UNIT TEST UNIT TEST実装･実行 |  | 0%
|  | UI実装 |  | 17.93%
|  | Server実装 |  | 16.37%
|  | 帳票 |  | 0%
|  | コードレビュー |  | 3.431%
|  | 製造者テスト |  | 5.146%
|  | 単体テスト設計 |  | 13.72%
|  | 単体テストレビュー |  | 1.372%
|  | 単体テスト実行 |  | 13.66%
|  | DEPLOY/納品前検査 |  | 1.949%
|  | 管理 |  | 19.55%
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | オーバーヘッド管理 |  | 100%
|  | 開発 |  | 80.45%
|  | PM |  | 8.045%
|  | 通訳・翻訳 |  | 6.436%
|  | 説明会 |  | 5.068%
Note on F3: Author: Số này còn phụ thuộc vào số người làm, nếu có nhiều người cùng code 1 màn hình thì cần nhân thêm hệ số 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on J3: Author: QA作成、担当者相談、回答理解 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on T3: Author: ⑥ Coder Mutual CodeReview
Note on X3: Test theo checksheet + evidence