## スケジュール①-8-Cチーム
成果物 | パス | 新規 ／修正 | 修正Ver | 備考
ドメイン仕様書
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\40_ドメイン設計\ドメイン仕様書\UK\ワークフロー\Export\
| IF_指定職場から承認対象者を取得するPublish_ドメイン仕様書.xlsx | 修正 | ver2
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\40_ドメイン設計\ドメイン仕様書\UK\ワークフロー\実績確認管理\承認ルート中間データ\
| DS_指定職場から承認対象者を取得する_ドメイン仕様書.xlsx | 修正 | ver2
\\192.168.50.4\share\500_新構想開発\04_設計\40_ドメイン設計\ドメイン仕様書\UK\at_就業\function_就業機能\実績修正\月別修正\会社のフォーマット（スマホ版）
| AR_会社の月別実績の修正のフォーマット（スマホ版）_ドメイン仕様書.xlsx | 新規
| RP_会社の月別実績の修正のフォーマット（スマホ版）Repository_ドメイン仕様書.xlsx | 新規
ドメインクラス図
UKDesign.ドメインモデル.NittsuSystem.UniversalK.就業.contexts.就業機能.実績修正.月別修正.月別実績の修正フォーマット
| <<AggregateRoot>> 月次の初期表示フォーマット |  | No.5315
UKDesign.ドメインモデル.NittsuSystem.UniversalK.就業.contexts.就業機能.実績修正.月別修正.月別実績の修正フォーマット.会社のフォーマット（スマホ版）
| <<AggregateRoot>> 会社の月別実績の修正のフォーマット（スマホ版） | 新規
ドメイン別OCD
PrimitiveValue定義 | \\192.168.50.4\share\500_新構想開発\03_概要設計\01_概要設計書 |  |  | PrimitiveValue定義.xlsx ※PJ共通

## server
PG | Screen | メニュー別OCD | Note | Coding time | Assign
1 | Pub: 指定職場から承認対象者を取得する
|  |  | 1. Thêm 1 param | 0.5
|  |  | 2. Code pub, pub implements, adapter, adapter implements, sử dụng ở service - mỗi mục 0,5, 5 mục | 2.5
|  |  | 3. Self test - 1,5 | 1.5
2 | DomainService: 指定職場から承認対象者を取得する_ドメイン仕様書
1. Thêm param xác định root type
|  |  | 2. code ở domain service, xác định phạm vi ảnh hưởng, sửa ảnh hưởng - mỗi mục 1, 3 mục = 3 | 3
|  |  | 3. self test - 1,5 | 1.5
3 | <<AggregateRoot>> 会社の月別実績の修正のフォーマット（スマホ版）- NEW
|  |  | 1. Tạo aggregateRoot: 1 object - 4 field, 1field = 0,3; 1 contruct = 03 | 1.5
|  |  | 2. self test = 0,5 | 0.5
4 | RP-会社の月別実績の修正のフォーマット（スマホ版）Repository
|  |  | 1. Tạo entity , 4 field - mỗi field = 0,3; | 1.2
|  |  | 2. Tạo class PK cho entity = 0,5 | 0.5
|  |  | 3. Tạo 2 hàm toDomain và toEntity, mỗi hàm = 0,5 | 1
|  |  | 4. Tạo inteface 5 hàm = 1,5 (tạo class và xác định output các hàm) | 1.5
|  |  | 5. Implement interface ( trung bình khoảng 0,5/hàm + thêm 0,5 đọc tài liệu để xác đinh) có 5 hàm, 1 hàm = 1/hàm | 5
|  |  | 6. Selftest = 1,5 | 1.5
5 | <<AggregateRoot>> 月次の初期表示フォーマット - No.5315
|  |  | 1. Thêm 1 field = 0.25 | 0.25
|  |  | 2. Update cho các hàm khác đang gọi đến có 4 hàm(Trung bình 0,5/hàm + thời gian tìm code 0.5) = 1/hàm | 4
|  |  | 3. Xác định và fix ảnh hưởng sau khi thêm field( bao gồm webSerrvice = 1, command = 1, UI truyền lên = 1,5) | 3.5
|  |  | 4. Selftest = 1 | 1
|  |  | TOTAL | 30.45

## 工数
作業分割構成
| 番号 | 機能ID | タスク細目 | 複雑度 | 工数（人時） | [22 empty] | 合計
[5 empty] | 要件・設計理解 |  |  | 翻訳（設計書・仕様書） | ⑫ Interpretation（QA) | 説明会 | ドメインクラス図作成 | UI技術設計 | テーブル設計 | 設計レビュー | Code Domain | Code UnitTest | Code UI | 内部実装 | ソースレビュー (Mutual) | 製造者テスト | テストチェックシート作る | テストチェックシートレビュー | 単体テスト | 納品前検査 | デバッグ (reworking code 0.1 + test 0.05)
[6 empty] | Dev 理解 | Tester 理解 | [18 empty] | Dev debug | Tester debug
開発(新規製造）
| 1 | KSU001 | 個人スケジュール修正(職場別) | 中 | 17 | 11.3333 | 5.6667 | [6 empty] | 0 |  |  | 45 | 40 | 8.5 | 12.75 | 34 | 3.4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 198.65
| 2 | KSU002 | 個人スケジュール修正(個人別) | 中 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.45 | 1.2 | 0.12 | 1.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.72
| 3 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 中 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 開発合計 |  | 17.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 42 | 8.8 | 13.2 | 35.2 | 3.52 | 35.05 | 5 | 0 |  |  | 206.37
| 1 |  | PM |  | 実装工数ｘ10％ | [22 empty] | 20.637
| 2 |  | 通訳・翻訳 |  | 開発合計工数ｘ8％ | [22 empty] | 16.5096
| 3 |  | 説明会 | [24 empty] | 13
|  |  | 管理合計 | [24 empty] | 50.1466
|  |  | 総合計 | [24 empty] | 256.5166
|  |  | 人月 | [24 empty] | 1.6
複雑度ついて
低：単純なデータの表示、登録
中：低の処理に加え、ダイアログの作成や印刷処理など処理が発生する場合
高：処理が複雑（履歴が関係するデータを扱う等、JavaScript・Ajax等の処理が利用、他テーブルを参照・更新する）なもの
超高：高の処理に加え、対応項目が多岐にわたる場合
（工数比率）
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | 開発 |  | 100%
|  | 要件・設計理解 |  | 6.861%
|  | ドメイン実装 |  | 0%
|  | UNIT TEST UNIT TEST実装･実行 |  | 0%
|  | UI実装 |  | 17.93%
|  | Server実装 |  | 16.37%
|  | 帳票 |  | 0%
|  | コードレビュー |  | 3.431%
|  | 製造者テスト |  | 5.146%
|  | 単体テスト設計 |  | 13.72%
|  | 単体テストレビュー |  | 1.372%
|  | 単体テスト実行 |  | 13.66%
|  | DEPLOY/納品前検査 |  | 1.949%
|  | 管理 |  | 19.55%
|  |  |  | パーセント | 備考
|  | オーバーヘッド管理 |  | 100%
|  | 開発 |  | 80.45%
|  | PM |  | 8.045%
|  | 通訳・翻訳 |  | 6.436%
|  | 説明会 |  | 5.068%
Note on F3: Author: Số này còn phụ thuộc vào số người làm, nếu có nhiều người cùng code 1 màn hình thì cần nhân thêm hệ số 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on J3: Author: QA作成、担当者相談、回答理解 1 dev, 1 tester: dev(2/3), tester(1/3) 2 dev, 1 tester: dev(2/3)*2, tester(1/3)
Note on T3: Author: ⑥ Coder Mutual CodeReview
Note on X3: Test theo checksheet + evidence